## MINUTOGRAMA
|  | MINUTOGRAMA PROTOCOLO ACTUALIZACIÓN | [9 empty] | Versión del documento: 1.0
Fecha : 14/10/2021
Pendiente
Frente | Orden de Ejecución | Dependencia | Tarea | Observaciones | Estado | Responsable UTSD | Responsable SNR | Duración Horas | Hora Inicio | Hora Fin | Dia | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Realizado
Instalación | 1 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\01_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE_DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:00 | 8:01 | Día 1 | AAAA-MM-DD | AAAA-MM-DD | Fallido
Instalación | 2 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\02_SDB_ACC_COMPLETITUD_DOCUMENTAL_SINONIMO.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:01 | 8:02 | Día 1
Instalación | 3 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\03_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE_DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:02 | 8:03 | Día 1
Instalación | 4 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\04_SDB_ACC_SUBPROCESO_DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:03 | 8:04 | Día 1
Instalación | 5 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\05_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE_DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:04 | 8:05 | Día 1
Instalación | 6 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\06_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE_DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:05 | 8:06 | Día 1
Instalación | 7 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\07_sdb_pgn_motivo_tramite_dml.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:06 | 8:07 | Día 1
Instalación | 8 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\08_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:07 | 8:08 | Día 1
Instalación | 9 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\09_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:08 | 8:09 | Día 1
Instalación | 10 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\10_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE_DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 11 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\11_INSERT_SDB_PGN_ETAPA.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 12 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\12_INSERT_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 13 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\13_INSERT_SDB_PGN_ETAPA.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 14 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\14_INSERT_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 15 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\15_INSERT_SDB_PGN_ETAPA.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 16 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\16_INSERT_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 17 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\17_UP_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 18 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\18_INSERT_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 19 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\19_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE_DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 20 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\20_SDB_PGN_ETAPA_DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 21 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\21_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE_DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 22 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\22_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE.DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 23 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\23_SDB_ACC_SUBPROCESO_DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 24 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\24_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE_DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 25 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\25_INS_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 26 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\26_UPD_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE_DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 27 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\27_UPD_SDB_PGN_ETAPA_DML.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 28 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\28_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 29 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\29_INSERT_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 30 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\30_UPDATE_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 31 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\31_SDB_PGN_UNIDAD_TIEMPO_VENCIMIENTO.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 32 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \ACTUALIZACIONES\32_SDB_PGN_MOTIVO_TRAMITE_REGLA_TRABAJO.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 33 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \DISPARADORES\TRG_SDB_ACC_TURNO_HIST_ACUMULADO.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 34 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \DISPARADORES\TRG_SDB_ACC_TURNO_HIST_INS_AFTER.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 35 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \DISPARADORES\TRG_SDB_ACC_TURNO_HIST_INS_BEFORE.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 36 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \DISPARADORES\TRG_SDB_ACC_TURNO_HIST_UA_CREA_ETAPA_FECHA_FINAL.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 37 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \DISPARADORES\TRG_SDB_ACC_TURNO_HIST_UPD_AFTER.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 38 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \DISPARADORES\TRG_SDB_ACC_TURNO_HIST_UPD_BEFORE.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 39 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \DISPARADORES\TRG_SDB_PGN_ETAPA_AUD_IUD_AFTER.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 40 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \PAQUETES\PKG_WORKFLOW_1.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Instalación | 41 | Prerrequisito general: •Usuario con permisos de ejecución de scripts en la Base de Datos | Ejecutar el script: \PAQUETES\PKG_WORKFLOW.sql |  | Pendiente | Administrador Configuración UTSD | Administrador Base de Datos UTSD | 0.02 | 8:09 | 8:10 | Día 1
Código: SDTA-SNR-PROTOCOLO_ACTUALIZACIÓN | [5 empty] | Versión: 1.0 | [6 empty] | Fecha: 04/03/2022
CONTRATO No. 926-2016 SDTA-SNR-PROTOCOLO_ACTUALIZACIÓN

## CONTROL DE CAMBIOS
| PROTOCOLO_ACTUALIZACIÓN |  | Versión del documento: 1.0
Fecha : 14/10/2021
| Contrato: | Contrato 926 de 2016
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO (Diligencia el responsable del documento)
Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor
1.0 | 2021-10-14 | Elaboración del documento | UTSD/área soluciones -Rodrigo Rodriguez
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO (Solo diligencia el equipo de calidad)
Versión | Fecha | Descripción del cambio
1.0 | 2021-10-14 | Elaboración del documento
VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
Elaborado por | Validado por | Aprobado por
Rodrigo Rodriguez
Fecha de elaboración | Fecha de validación | Fecha de aprobación
2021-10-14
Código: SDTA-SNR-PROTOCOLO_ACTUALIZACIÓN |  | Versión: 1.0 | Fecha: 14/10/2021
CONTRATO No. 926-2016 SDTA-SNR-PROTOCOLO_ACTUALIZACIÓN